## Blad1
Retroplanning aanwervingsproces
Titel vacature:
Wanneer je iemand wil aanwerven, start je met bepalen wanneer die persoon (in het beste geval) kan starten. Vul de juiste startdatum en de maanden in de rode kader. |  | Deze retroplanning dient puur om een timing te plakken op bepaalde stappen. Mis je enkele stappen? Voeg ze gerust toe aan de hand van onze 'checklist aanwerven'. | Wie welke stap op zich neemt, kan je nog veranderen. Gewoonlijk neemt de personeelsverantwoordelijke of een cooördinator dit voor zijn rekening. | Op basis van de startdatum maak je een planning op. Je kan dan: terugtellen , rekeninghoudend met de tijd die nodig is voor elke fase. Bv. de nieuwe medewerker start op 1 april, terugtellend zou je moeten starten met het opmaken van de vacature op 1 januari.
|  |  |  | Maand 1: |  |  |  | Maand 2: |  |  |  | Maand 3:
| Thema | Projectfase | Door | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
5 | Opstart vacature & inhoudelijke voorbereiding | Opmaak functiebeschrijving | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 1: Week 1
|  | Opmaak vacature | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 1: Week 1
|  | Nalezen vacature | Bestuur/collega's/voorzitter/jeugddienst/… | bar: Maand 1: Week 2
|  | Bevestiging vacature | Voorzitter/bestuur | bar: Maand 1: Week 2
|  | … | …
4 | Vacature openstellen, verspreiden & sollicitaties opvolgen | Vacature online zetten | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 1: Week 3
|  | Vacature verspreiden | Personeelsverantwoordelijke | Maand 1: Week 4: Minimaal 6 weken
|  | Binnenkomende sollicitaties verwerken | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 2: Week 8
|  | Deadline vacature afsluiten | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 2: Week 8
|  | … | …
3 | Selectieprocedure & sollicitatiegesprekken voeren | Kandidaten selecteren | Jury | bar: Maand 3: Week 9
|  | Kandidaten uitnodigen voor gesprek | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 9
|  | Eerste ronde gesprekken | Jury | bar: Maand 3: Week 9
|  | Tweede ronde gesprekken | Jury | bar: Maand 3: Week 10
|  | Keuze maken kandidaat | Jury | bar: Maand 3: Week 10
|  | Kandidaten die niet weerhouden zijn verwittigen | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 10
|  | … | …
2 | Afronden & aanwerving | Contractbespreking | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 11
|  | Opmaak contract | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 11
|  | Ondertekening contract | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 11
|  | Opmaak inwerkplan (check onze tool 'inwerkplan') | Personeelsverantwoordelijke | bar: Maand 3: Week 11
|  | … | …
1 | Start nieuwe medewerker | Gewenste startdatum | Personeelsverantwoordelijke | Maand 3: Week 12: Datum: